| Naziv projekta | Renovacija stana |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voditelj projekta | Anastazija Širol |  |  |
| Sponzor projekta | Anastazija Širol (investitor i krajnji korisnik) |  |  |
| Pozadina I opis projekta | Sveobuhvatna renovacija stana smještenog na prvom katu obiteljske kuće, uključujući povezivanje s tavanskim prostorom. Radovi se izvode bez zahvata na vodovodnoj i kanalizacijskoj infrastrukturi. Stan je prethodno korišten za turistički najam. Kako bi se omogućilo useljenje, nužno je renovirati stan u svrhu stvaranja funkcionalnog obiteljskog objekta. |  |  |
| Problem | Postojeći stambeni prostor, koji je godinama služio za turistički najam, nije prilagođen dugoročnom životu niti zadovoljava potrebe budućeg stanara. Stan je prostorno ograničen, a tavanski prostor nije iskorišten, što dodatno smanjuje funkcionalnost i vrijednost stana. Kako bi se osigurao stabilan i dugoročan životni prostor, nužno je provesti renovaciju koja će riješiti problem stambenog pitanja, poboljšati kvalitetu života i omogućiti uvjete prikladne za svakodnevno korištenje. |  |  |
| Cilj projekta | Cilj projekta je stvoriti potpuno funkcionalan, estetski uređen i energetski učinkovit obiteljski dom. Projekt teži stvaranju kvalitetnog životnog okruženja koje potiče dugoročno zadovoljstvo stanara, uz istovremeno racionalno upravljanje budžetom i vremenom. Važan operativni cilj je završetak radova i omogućavanje useljenja prije božićnog razdoblja, čime se osigurava pravovremena i cjelovita realizacija projekta. |  |  |
| Obuhvat projekta | IN SCOPE: - analiza postojećeg stanja i izrada idejnog rješenja - definiranje budžeta i izrada vremenskog plana - rušenje zidova i priprema prostora - građevinski radovi vezani uz povezivanje stana s tavanskim prostorom - ugradnja toplinske i zvučne izolacije - izrada novog strujnog kruga i pripadajućih instalacija - ugradnja prozora i prozorskih klupčica - završni radovi - montaža vrata i završno čišćenje - montaža pokretnina OUT OF SCOPE: - radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj infrastrukturi - uređenje okoliša - radovi na krovu |  |  |
| Troškovnik | - Plan izmjena: 200€ (statičar) - Izvođač radova: 0€ - Financije: 0€ - Priprema: +500€ (prodaja materijala) - Izvođenje radova: 33 000€ (radovi i materijal) - Opremanje stana: 6 000€ (pokretnine) UKUPAN BUDŽET: 43 000€ |  |  |
| Kritični faktori uspjeha | - Kvaliteta izvedbe radova - Poštivanje vremenskog plana - Upravljanje budžetom - Statika objekta - Dostupnost izvođača - Vanjski faktori |  |  |
| Poslovni slučaj | Provedbom renovacije stana ostvaruje se dugoročna financijska i stambena stabilnost. Ulaganje u vlastiti stambeni prostor uklanja trošak najma te omogućuje stvaranje trajnog i prilagođenog životnog okruženja. Dodatno, unapređenje toplinske i zvučne izolacije rezultira smanjenjem potrošnje energenata i nižim mjesečnim troškovima. Projekt ujedno povećava ukupnu vrijednost nekretnine, čime predstavlja održivu i isplativu investiciju za budućnost. Navedeno dokazuje da je projekt opravdan i isplativ – kako s osobnog, tako i s ekonomskog aspekta. |  |  |
| Vremenski period | Početak: 15.9.2025. Kraj: - Plan izmjena (19.9.2025.) - Izvođač radova (3.10.2025.) - Izvođenje radova (2.12.2025.) - Opremanje stana (5.12.2025.) |  |  |
| Projektni tim |  |  |  |
| Naziv | Uloga | Uloženo vrijeme | Dogovoreni datum |
| Anastazija Širol | Stanar/investitor | 100% - donošenje odluka 18% - operativni rad | 15.9.2025. |
| Firma 1 d.o.o. | Statičar/konzultant | 2% | 18.9.2025. |
| Firma 2 d.o.o. | Izvođač montaže i demontaže prozora | 5% | 7.10.2025. |
| Firma 3 d.o.o. | Izvođač radova | 70% | 8.10.2025. |
| Firma 4 d.o.o. | Izvođač prozorskih klupčica | 5% | 9.10.2025. |